|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Алтай) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Республика Алтай) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Патриотическое воспитание (Республика Алтай) | | Срок реализации проекта | 01.01.2021 | 31.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Ялбаков Э.А. | | Первый заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | | | |
| Руководитель регионального проекта | Саврасова О.С. | | Министр образования и науки Республики Алтай | | | |
| Администратор регионального проекта | Колбина Н.В. | | главный специалист | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие молодежной политики Республики Алтай" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
| 1 | | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | | | - | Тысяча человек | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | 1,2130 | | 1,2710 | | 1,3280 | 1,3860 | | | - | | - | Реализация программы, включает в себя проведение региональных этапов 12 Всероссийских мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
| 1.2 | | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных | | | | | - | Единица | | 0,0000 | | 2021 | | | - | | - | | | - | - | | 178,0000 | | 178,0000 | 178,0000 | | | - | | - | Республике Алтай предоставлена субсидия для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | | организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации.. Нарастающий итог | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации. Планируемое количество оснащаемых организаций 178 | | | | |  | |  |
|  |
| 1.3 | | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | - | Тысяча человек | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | 6,0000 | | 7,0000 | | 9,0000 | 11,0000 | | | - | | - | В Республике Алтай ежегодно будут проведены региональные этапы не менее 5 всероссийских, 4 окружных патриотических мероприятий и проектов с вовлечением детей и молодежи в | | | | | Проведение массовых мероприятий | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | возрасте до 30 лет | | | | |  | |  |
| 1.4 | | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | | | - | Процент | | 0,0000 | | 2020 | | | - | | - | | | - | 90,0000 | | 100,0000 | | 100,0000 | 100,0000 | | | - | | - | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики Алтай, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | Республики Алтай к  концу 2022 года составляет 100%. | | | | |  | |  |
| 1.5 | | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | | - | Единица | | 0,0000 | | 2021 | | | - | | - | | | - | - | | - | | 81,0000 | 108,0000 | | | - | | - | Бюджету Республики Алтай предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, | | | | | Обеспечено привлечение квалифицированных кадров | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  81., в 2024-2025 годах - 108.).  Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | Год | | | 2018 | | 2019 | | | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | 2030 (Справочно) |  |
|  | |  | | | | |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  |  | |  | |  |  | | |  | |  | муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование  региональных координаторов, н. муниципальных координаторов, специалистов ресурсных центров) | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
| 1 | | | | | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 10 447,56 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 10 447,56 | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 10 447,56 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 10 447,56 | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 10 447,56 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 10 447,56 | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 1.2 | | | | | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 7 500,00 | | | | 29 573,43 | | | 37 073,43 | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 7 500,00 | | | | 29 573,43 | | | 37 073,43 | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 7 500,00 | | | | 29 573,43 | | | 37 073,43 | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | |  |
| 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |  |
|  | | | | | *Федерации, всего* | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 10 447,56 | | | | | 7 500,00 | | | | 29 573,43 | | | 47 520,99 | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 10 447,56 | | | | | 7 500,00 | | | | 29 573,43 | | | 47 520,99 | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | |  |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | фев. | | мар. | | | апр. | | | май | | | июнь | | июль | | | авг. | | | сен. | | | окт. | ноя. | |  |
| 1 | | | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  |
| 1.2. | | | В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 875,00 | | | 3 750,00 | 5 625,00 | | 7 500,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 1 875,00 | | | 3 750,00 | 5 625,00 | | 7 500,00 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Патриотическое воспитание (Республика Алтай) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Доля общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Республики Алтай, в которых утверждены рабочие программы воспитания обучающихся на основе разработанной Минпросвещения России примерной программы воспитания обучающихся от общего количества общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Республики Алтай к  концу 2022 года составляет 100%. | | Нет | - | | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Создана региональная рабочая группа по | - | 30.01.2021 | Взаимосвязь с | 02 | Колбина Н.В. | Приказ Приказ о создании рабочей группы | | - | - | | |
| 13 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | координации вопросов воспитания " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Анализ мониторинга рабочих программ воспитания образовательных организаций 2019-2020 гг | | - |  | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Дорожная карта по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2020-2021 учебный год | | - | - | | |
| 14 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 20.02.2021 | 02 | 05 | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Дорожная карта | | - | - | | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 25.02.2021 | 04 | 09 | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Скан копия страницы на официальном сайте Министерства образования и науки РА | | - | - | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг разработки и реализации рабочих программы воспитания в образовательных организациях Республики Алтай" | - | 31.03.2021 | 05 | 10 | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Аналитический отчет по итогам мониторинга разработки программ воспитания | | - | - | | |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Разработка методических рекомендаций «Критерии оценки эффективности программ воспитания в общеобразовательных организациях Республики Алтай»" | - | 29.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Информационное письмо Министерства образования и науки Республики Алтай о направлении методических рекомендаций в общеобразовательные организации Республики Алтай | | - | - | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг разработки и реализации рабочих программы | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Аналитический отчет по итогам мониторинга | | - | - | | |
| 15 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | воспитания в образовательных организациях Республики Алтай" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | разработки программ воспитания | |  |  | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Проведен мониторинг разработки и реализации рабочих программы воспитания в образовательных организациях Республики Алтай" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Аналитический отчет по итогам мониторинга разработки программ воспитания | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Проведена серия образовательных мероприятий для педагогов" | - | 01.10.2021 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о мероприятиях | | - | - | | |
|
| 16 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "Подготовлен доклад Министерства образования и науки Республики Алтай о внедрении рабочих программ воспитания в 2021 году в Республике Алтай", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 13 | 15 | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Доклад Министерства образования и науки Республики Алтай о внедрении рабочих программ воспитания в 2021 году | | - | - | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг разработки и реализации рабочих программы воспитания в образовательных организациях Республики Алтай", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 14 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Аналитический отчет по итогам мониторинга разработки программ воспитания | | - | - | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Колбина Н.В. | Приказ Утверждение Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2021-2022 учебный год | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 17 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Приказ Создание рабочей группы по проведению периодических мониторингов с целью актуализации данных о внедрении рабочих программ воспитания в образовательных учреждениях | | - | - | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о проведении экспертного обсуждения реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях | | - | - | | |
|
| 1.1.16 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | 07 | 09 | Колбина Н.В. | Отчет Промежуточный отчет о внедрении программ воспитания | | - | - | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | 08 | 10 | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о проведении семинара-совещания с представителями институтов повышения | | - | - | | |
| 18 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | квалификации | |  |  | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2022 году | | - | - | | |
|
| 1.1.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Дорожная карта по методическому сопровождению реализации рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в 2023 году. | | - | - | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Колбина Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
| 19 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Колбина Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о | | - | - | | |
| 20 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | результатах мониторинга | |  |  | | |
| 1.1.24 | Контрольная точка "Сформирован итоговый отчет" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Аналитический отчет о реализации пунктов Дорожной карты за 2023 год | | - | - | | |
|
| 1.1.25 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Аналитическая записка | | - | - | | |
| 21 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.26 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Анализ мониторинга рабочих программ воспитания образовательных организаций 2022-2023 гг | | - |  | | |
|
| 1.1.27 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Разработка Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2023-2024 учебный год | | - |  | | |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Согласование Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных | | - |  | | |
| 22 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | организациях и профессиональных организациях на 2023-2024 учебный год с заинтересованными органами и учреждениями | |  |  | | |
| 1.1.29 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Утверждение Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2023-2024 учебный год | | - |  | | |
|
| 1.1.30 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Размещение «Дорожной карты по внедрению рабочих программ воспитания в общеобразовательных организациях и профессиональных организациях на 2023-2024 учебный год» на сайте Министерства образования и науки республики Алтай | | - |  | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 23 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2 | Результат "Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | В Республике Алтай ежегодно будут проведены региональные этапы не менее 5 всероссийских, 4 окружных патриотических мероприятий и проектов с вовлечением детей и молодежи в возрасте до 30 лет | | Нет | - | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вопиловская Н.П. | Прочий тип документа План работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2021 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай" | | - |  | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Организован и проведен Республиканский военно-патриотический конкурс письменных работ и рисунков «Узнай. Запомни. Расскажи»" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Вопиловская Н.П. | Отчет Отчет о проведении мероприятия | | - |  | | |
| 24 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Организовано и проведено V Первенство Республики Алтай по огневой подготовке среди команд военно-патриотических клубов, кружков и организаций военно-патриотической направленности Республики Алтай, посвящённое76-летию Победы в Великой Отечественной войны " | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вопиловская Н.П. | Отчет Отчет о проведении мероприятия | | - |  | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Организован и проведен Республиканский квалификационный экзамена «Десантник – 2021» для кандидатов на прыжки с парашютом, военно-патриотических клубов, кружков и организаций военно-патриотической направленности Республики Алтай" | - | 01.10.2021 | 05 | 07 | Вопиловская Н.П. | Отчет Отчет о проведении мероприятия | | - |  | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Организован и проведен Региональный этап Всероссийского конкурса на лучшую организацию работы | - | 30.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результ | Вопиловская Н.П. | Отчет Отчет о проведении мероприятия | | - |  | | |
| 25 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | среди военно-патриотических клубов, объединений, общественных организаций военно-патриотической направленности «Делай, как я!»", значение: 0.0000 |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Утвержден план работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2022 год в целях вовлечения детей и молодежи в социально активную деятельность", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Вопиловская Н.П. | Прочий тип документа Утвержден план работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2022 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай" | | - | - | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Вопиловская Н.П. | Приказ Утвержден ответственный координатор за организацию и проведение мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность | | - | - | | |
|
| 26 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | через увеличение охвата патриотическими проектами | |  |  | | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вопиловская Н.П. | Приказ Утвержден ответственный координатор за проведение мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и оказание помощи в чрезвычайных ситуациях | | - | - | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2022 года", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестопалова Т.Б. | Отчет Отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам I квартала 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Шестопалова Т.Б. | Отчет Отчет об итогах организации и проведения | | - | - | | |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам II квартала 2022 года | |  |  | | |
|
| 1.2.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестопалова Т.Б. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам III квартала 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 30.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Шестопалова Т.Б. | Приказ Утвержден перечень документов, необходимых для проведения мероприятий, направленных на развитие культуры безопасности и | | - | - | | |
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | оказание помощи в чрезвычайных ситуациях | |  |  | | |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестопалова Т.Б. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий и исследований в целях увеличения численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами, по итогам IV квартала 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.2.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа План мероприятий на 2023 год | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 1.2.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 1.2.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Разработаны положения патриотических мероприятий | | - |  | | |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Лебедева Н.А. | Приказ Утвержден список ответственных | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.21 | Контрольная точка "Сформирован план мероприятий" | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа План мероприятий на 2024 год | | - | - | | |
|
| 1.2.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 1.2.24 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа План работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2024 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай" | | - |  | | |
|
| 1.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.26 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лутцев А.В. | Реализация программы, включает в себя проведение региональных этапов 12 Всероссийских мероприятий под шефством лидеров взрослых проектов. | | Нет | - | | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Закреплены наставники из числа ветеранов за образовательными | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Вопиловская Н.П. | Отчет Отчет о закреплении ветеранов за образовательными | | - |  | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организациями региона " |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | организациями | |  |  | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Организована и проведена в регионе Всероссийская выставка по проекту "Без срока давности" с участием ветеранов" | - | 01.07.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вопиловская Н.П. | Отчет Отчет о проведении выставки | | - |  | | |
|
| 1.3.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вопиловская Н.П. | Прочий тип документа План работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2021 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в | | - |  | | |
|
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | Республике Алтай" | |  |  | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Проведены патриотические встречи для молодёжи и допризывной молодёжи «Диалог с Героем» (встречи с ветеранами боевых действий, Героями)" | - | 01.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вопиловская Н.П. | Отчет Отчет о проведенных встречах | | - |  | | |
|
| 1.3.5 | Контрольная точка "Организован и проведен Межрегиональный семинар-совещание для руководителей военно-патриотических клубов, кружков, музеев и организаций патриотической направленности", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вопиловская Н.П. | Отчет Отчет по итогам семинара-совещания | | - |  | | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Утвержден план работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2022 год в целях создания условий для | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Вопиловская Н.П. | Прочий тип документа Утвержден план работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2022 | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи", значение: 0.0000 |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | год в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | |  |  | | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Вопиловская Н.П. | Приказ Утвержден ответственный координатор за организацию и проведение мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | - | - | | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Подготовлен |  | 30.03.2022 | Взаимо | Взаимо | Шестопалова | Отчет Подготовлен отчет об | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам I квартала 2022 года", значение: 0.0000 | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Т.Б. | итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам I квартала 2022 года | |  |  | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестопалова Т.Б. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по | | - | - | | |
|
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | итогам II квартала 2022 года | |  |  | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестопалова Т.Б. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам III квартала 2022 года | | - | - | | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шестопалова Т.Б. | Отчет Подготовлен отчет об итогах организации и проведения мероприятий в целях создания условий для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на | | - | - | | |
|
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи, по итогам IV квартала 2022 года | |  |  | | |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа План мероприятий на 2023 год | | - | - | | |
|
| 1.3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000, Штука | - | 15.04.2023 | 08 | 05 | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Информационная справка о проведенных патриотических мероприятиях | | - |  | | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Разработаны региональные положения патриотических мероприятий под шефством лидеров взрослых | | - |  | | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 15.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Приказ Утвержден список ответственных | | - | - | | |
|
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа План работы по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан в Республике Алтай на 2024 год БУ РА "Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай" | | - |  | | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 15.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Информационная справка о проведенных патриотических мероприятиях | | - |  | | |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Предоставлен отчет | | - | - | | |
|
| 1.3.25 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Разработаны региональные | | - |  | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | положения патриотических мероприятий под шефством лидеров взрослых | |  |  | | |
| 1.4 | Результат "Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации." | 11.05.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Республике Алтай предоставлена субсидия для осуществления закупок в целях обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации. Планируемое количество оснащаемых организаций 178 | | Нет | - | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетного трансферта" | - | 15.07.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бочкарева Т.М. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Алтай в целях оснащения | | - | ГИИС Эелектронный бюджет | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | |  |  | | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 10.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение на иные цели с учреждением БУ РА "Центр молодежной политики и допризывной подготовки" | | - | - | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 15.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 30.11.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг оснащения школ государственной символикой", Штука | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Произведена оплата по договорам поставки", Штука | - | 31.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа реестр платежных документов | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету (указать наименование субъекта Российской Федерации) в целях оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе их структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений), оснащенных комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) | | - | - | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | комплектами государственных символов Российской Федерации | |  |  | | |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.4.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации" | - | 15.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Представлен отчет о количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о количестве | - | 30.10.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Колбина Н.В. | Прочий тип документа Представлен отчет о | | - | - | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в том числе структурных подразделений) комплектами государственных символов Российской Федерации | |  |  | | |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Сводный аналитический отчет о реализации результата в 2023 году | | - | - | | |
|
| 1.5 | Результат "В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Саврасова О.С. | Бюджету Республики Алтай предоставлены субсидии из федерального бюджета в целях проведения мероприятий по обеспечению деятельности  советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими | | Нет | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | общественными объединениями в общеобразовательных организациях (количество государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в 2023 году составляет не менее  81., в 2024-2025 годах - 108.).  Проведено обучение советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, региональных и муниципальных координаторов в том числе  на базе МДЦ «Артек». ФГБУ «Российский детско-юношеский центр» осуществлено методическое обеспечение и | |  |  | | |
|
|
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | сопровождение деятельности субъектов Российской Федерации по проведению мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, в том числе обеспечено функционирование региональных и муниципальных координаторов системы патриотического воспитания (в 2023-2025 годах ежегодно  обеспечено функционирование  региональных координаторов, н. муниципальных координаторов, специалистов ресурсных центров) | |  |  | | |
|
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", Штука | - | 17.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Колбина Н.В. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | | - | - | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | | - | - | | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашения с МО | | - | - | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Утверждены | - | 15.09.2023 | Взаимо | Взаимо | Колбина Н.В. | Отчет Промежуточный | | - | - | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | |  |  | | |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Колбина Н.В. | Отчет Промежуточный аналитический отчет о деятельности советников директоров по воспитательной работе | | - | - | | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах" | - | 01.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Колбина Н.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями за 2023 год | | - | - | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Приняты меры по трудоустройству работников на вакантные рабочие места" | - | 15.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Саврасова О.С. | Отчет отчет | | - | - | | |
|
| 1.5.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение | | - | - | | |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Бочкарева Т.М. | Отчет Отчет | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Саврасова О. С. | Министр образования и науки Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Колбина Н. В. | главный специалист | Чандыева Е. Д. | 10 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | |  |
| 3 | Администратор | | Колбина Н. В. | главный специалист | Чандыева Е. Д. | 10 |  |
| Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | | | | | | |  |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Колбина Н. В. | главный специалист | Чандыева Е. Д. | 10 |  |
| Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | | | | | | |  |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по молодежной политике науке и профессиональному образованию | Саврасова О. С. | 10 |  |
| 7 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 5 |  |
| Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | | | | | | |  |
| 8 | Ответственный за достижение результата регионального | | Лутцев А. В. | Заместитель министра начальник отдела по | Саврасова О. С. | 10 |  |
|  | проекта | |  | молодежной политике науке и профессиональному образованию |  |  |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 5 |  |
| Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации. | | | | | | |  |
| 10 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 5 |  |
| В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | | | | | | |  |
| 12 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Саврасова О. С. | Министр образования и науки Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 1 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Колбина Н. В. | главный специалист | Чандыева Е. Д. | 10 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 5 |  |