|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Успех каждого ребенка (Республика Алтай) | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Успех каждого ребенка (Республика Алтай) | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Успех каждого ребенка (Республика Алтай) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 30.12.2024 | |
| Куратор регионального проекта | Култуева Д.А. | | Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай | | | |
| Руководитель регионального проекта | Саврасова О.С. | | Министр образования и науки Республики Алтай | | | |
| Администратор регионального проекта | Митрофанова О.С. | | Директор | | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Республики Алтай "Развитие образования" | | | |
| Направление  (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей" государственной программы Республики Алтай "Развитие образования" | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | ФП | | Процент | | | | 0,0000 | | | 2018 | | | 0,0000 | | | | | 73,0000 | | | 75,0000 | | | 76,0000 | | | | 77,0000 | | | | 79,2000 | | | | 81,0100 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.2. | | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | ФП | | Единица | | | | 1,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 1.3. | | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | | | | | | ФП | | Процент | | | | 16,7200 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 30,0000 | | | | 30,0000 | | | | 37,0000 | | | | 40,0000 | | | - | | - | | | - | | | |  |
|  |
|  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1.4. | | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | | | | | | ФП | | Процент | | | | 11,0000 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 18,0000 | | | | 21,6300 | | | | 22,8300 | | | | 23,7400 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 52,8000 | | | | 53,8800 | | 55,7800 | | 56,5700 | | | | 57,8100 | | | 60,0000 | | | 61,8800 | | | 63,8700 | | 68,8700 | | 72,0000 | | 77,6500 | | | 79,2000 | | |  |
| 1.2. | | | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | | | | | | | | | | ФП | | | | Единица | | | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | |  |
| 1.3. | | | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее" | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 4,0000 | | 8,0000 | | | | 12,0000 | | | 12,0000 | | | 12,0000 | | | 12,0000 | | 16,0000 | | 20,0000 | | 25,0000 | | | 37,0000 | | |  |
| 1.4. | | | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | | | | | | | | | | ФП | | | | Процент | | | | | 6,8500 | | | | 7,1400 | | 7,3700 | | 7,9900 | | | | 9,7700 | | | 10,0400 | | | 11,6900 | | | 12,8700 | | 13,1300 | | 16,7400 | | 19,4000 | | | 22,8300 | | |  |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети. Нарастающий итог | | | | | - | | Тысяча человек | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 1,2170 | | 1,5570 | | | | 2,0100 | | | 2,4090 | | | - | | | - | | В Республике Алтай создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями | | | | | | | | | Проведение образовательных мероприятий | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | траектории. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.2 | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог | | | | | - | | Тысяча единиц | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,1300 | | | | 0,2600 | | | 0,2600 | | | - | | | - | | В Республике Алтай создаются возможности для обеспечения возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К 2024 году планируется дополнительно создать 260 новых мест в | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех направленностей | | | | | | | | |  | |  |
| 1.3 | | Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум". Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 2,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | 2,0000 | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | - | | | - | | Создана площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на развитие естественнонаучного и технического направлений дополнительного образования, подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Детский технопарк «Кванториум» рассчитан на жителей Республики Алтай в возрасте от 12 до 18 лет. Основной вид деятельности – проектная, нацеленная на исследование, моделирование, конструирование, работу с данными. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.4 | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 37,0000 | | | | 74,0000 | | 100,0000 | | 109,0000 | | | | - | | | - | | | - | | | - | | В целях обеспечения достижения результата разработан Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Алтай, расположенных в сельской местности | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. В 2019 году выполнены следующие мероприятия, направленные на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в 37 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: капитальный ремонт 11 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | оснащение 29 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 5 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях составила 8639 чел. В 2020 году - в 37 общеобразовательных организациях: капитальный ремонт 10 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 25 | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 11 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года составила 7737 чел. С учетом достигнутых значений результата за 2019 год по итогам 2020 года в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | сельской местности, обновлена материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. Численность обучающихся в них составила 12237 чел.  Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом общеобразовательных организациях, расположенных в | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | сельской местности и малых городах, предполагает увеличение численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. Прирост численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, за счет реализации Перечней мероприятий на объектах в 2019-2020 годах составил 2101 чел., в том числе: в 2019 году – 918 чел.; в 2020 году – 1183 чел.  К 2024 году не менее чем в 138 | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база. | | | | | | | | |  | |  |
| 1.5 | | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 109,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | 123,0000 | | | 132,0000 | | | - | | | - | | По результатам отбора субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательн | | | | | | | | | Приобретение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | ых организациях, с учетом существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура» получателем субсидии определена в том числе Республика Алтай. Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом в Республике Алтай не менее чем для 21414 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 28289 обучающихся в 2024 году. Значение количества | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом,в 2023 году - 123, в 2024 - 132 нарастающим итогом. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.6 | | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Нарастающий итог | | | | | - | | Единица | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | - | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | К 1 сентября 2023 года в Республике Алтай создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". | | | | | | | | | Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения) | |  |
|  |
| 1.7 | | Внедрена и | | | | | - | | Едини | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | В Республике | | | | | | | | | Приобре | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог | | | | |  | | ца | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, позволяющая создавать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Внедрена ИС "Навигатор дополнительного образования детей в РА", система персонифицированной сертификации | | | | | | | | | тение товаров, работ, услуг | |  |
|  |
|  |
| 1.8 | | Обеспечено проведение открытых онлайн- | | | | | - | | Миллион челове | | | 0,0000 | | | 2018 | | | - | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0116 | | 0,0116 | | | | 0,0116 | | | 0,0139 | | | - | | | - | | В Республике Алтай обеспечено участие | | | | | | | | | Проведение образова | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | | уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | | | | |  | | к | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. | | | | | | | | | тельных мероприятий | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 600,61 | | | | | | | | | 800,30 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 400,91 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 600,61 | | | | | | | | | 800,30 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 400,91 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 1 600,61 | | | | | | | | | 800,30 | | | | | | 0,00 | | | | | | 2 400,91 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 202 630,10 | | | | | | 0,00 | | | | | | 202 630,10 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 202 630,10 | | | | | | 0,00 | | | | | | 202 630,10 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 202 630,10 | | | | | | 0,00 | | | | | | 202 630,10 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3 | | | | | Внедрена и функционирует Целевая | | | | | | | 10 741,41 | | | | | 900,00 | | | | | | 1 900,00 | | | | | | 1 923,21 | | | | | | | | | 2 300,00 | | | | | | 2 300,00 | | | | | | 20 064,62 | | | | |  |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
|  | | | | | модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 10 541,41 | | | | | 900,00 | | | | | | 1 900,00 | | | | | | 1 923,21 | | | | | | | | | 2 300,00 | | | | | | 2 300,00 | | | | | | 19 864,62 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 10 541,41 | | | | | 900,00 | | | | | | 1 900,00 | | | | | | 1 923,21 | | | | | | | | | 2 300,00 | | | | | | 2 300,00 | | | | | | 19 864,62 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 200,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 200,00 | | | | |  |
| 1.4 | | | | | Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум" | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 32 222,10 | | | | | | 33 393,97 | | | | | | | | | 32 522,10 | | | | | | 31 822,10 | | | | | | 129 960,27 | | | | |  |
| 1.4.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 32 022,10 | | | | | | 33 193,97 | | | | | | | | | 32 322,10 | | | | | | 31 622,10 | | | | | | 129 160,27 | | | | |  |
| 1.4.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 32 022,10 | | | | | | 33 193,97 | | | | | | | | | 32 322,10 | | | | | | 31 622,10 | | | | | | 129 160,27 | | | | |  |
| 1.4.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.4.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 800,00 | | | | |  |
| 1.5 | | | | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | 39 654,49 | | | | | 32 146,82 | | | | | | 36 039,58 | | | | | | 26 625,89 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 134 466,78 | | | | |  |
| 1.5.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 39 654,49 | | | | | 32 146,82 | | | | | | 36 039,58 | | | | | | 26 625,89 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 134 466,78 | | | | |  |
| 1.5.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 39 000,42 | | | | | 31 201,92 | | | | | | 35 396,28 | | | | | | 26 010,27 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 131 608,89 | | | | |  |
|  | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.5.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 31 368,84 | | | | | 25 651,92 | | | | | | 35 396,28 | | | | | | 26 010,27 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 118 427,31 | | | | |  |
| 1.5.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 31 368,84 | | | | | 25 651,92 | | | | | | 35 396,28 | | | | | | 26 010,27 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 118 427,31 | | | | |  |
| 1.5.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 32 022,91 | | | | | 26 596,82 | | | | | | 36 039,58 | | | | | | 26 625,89 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 121 285,20 | | | | |  |
| 1.5.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.5.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6 | | | | | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 20 023,33 | | | | | | 22 622,53 | | | | | | 42 645,86 | | | | |  |
| 1.6.1. | | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 20 023,33 | | | | | | 22 622,53 | | | | | | 42 645,86 | | | | |  |
| 1.6.1.1. | | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 20 023,33 | | | | | | 22 622,53 | | | | | | 42 645,86 | | | | |  |
| 1.6.1.1.1. | | | | | *в том числе: межбюджетные трансферты* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 20 023,33 | | | | | | 22 622,53 | | | | | | 42 645,86 | | | | |  |
| 1.6.1.1.1.4. | | | | | *местным бюджетам* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 20 023,33 | | | | | | 22 622,53 | | | | | | 42 645,86 | | | | |  |
| 1.6.1.2. | | | | | *Свод бюджетов Муниципальных образований* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 20 023,33 | | | | | | 22 622,53 | | | | | | 42 645,86 | | | | |  |
| 1.6.2. | | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.6.3. | | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | | | 50 395,90 | | | | | 33 046,82 | | | | | | 70 161,68 | | | | | | 63 543,68 | | | | | | | | | 258 275,83 | | | | | | 56 744,63 | | | | | | 532 168,54 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | | | 50 195,90 | | | | | 33 046,82 | | | | | | 69 961,68 | | | | | | 63 343,68 | | | | | | | | | 258 075,83 | | | | | | 56 544,63 | | | | | | 531 168,54 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | | | 200,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | | | | 200,00 | | | | | | 200,00 | | | | | | 1 000,00 | | | | |  |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Алтай в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | Наименование результата | | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 800,30 | | | | 800,30 | | | | 800,30 | | | | | 800,30 | | | | 800,30 | | | | 800,30 | | | 800,30 | | | | 800,30 | | |  |
| 1.2. | | | Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | | | 166,47 | | | 332,93 | | 698,20 | | | 8 049,96 | | | | | 8 716,43 | | | | 101 998,76 | | | | 179 595,63 | | | | | 179 761,99 | | | | 180 958,34 | | | | 182 154,68 | | | 183 351,02 | | | | 202 630,10 | | |  |
| 1.3. | | | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 150,50 | | | 202,50 | | | | | 202,50 | | | | 1 108,50 | | | | 1 108,50 | | | | | 1 108,50 | | | | 1 129,50 | | | | 2 065,00 | | | 2 115,00 | | | | 2 300,00 | | |  |
| 1.4. | | | Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум" | | | | | | | | 900,00 | | | 4 006,06 | | 7 394,36 | | | 9 848,32 | | | | | 12 007,02 | | | | 16 469,04 | | | | 18 558,30 | | | | | 20 179,35 | | | | 22 786,55 | | | | 25 785,30 | | | 28 305,20 | | | | 32 322,10 | | |  |
| 1.5. | | | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.6. | | | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | 0,00 | | | 1 185,00 | | 2 501,42 | | | 2 501,42 | | | | | 5 002,94 | | | | 5 002,94 | | | | 20 023,33 | | | | | 20 023,33 | | | | 20 023,33 | | | | 20 023,33 | | | 20 023,33 | | | | 20 023,33 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | 1 066,47 | | | 5 523,99 | | 10 744,48 | | | 20 602,20 | | | | | 26 729,19 | | | | 125 379,54 | | | | 220 086,06 | | | | | 221 873,47 | | | | 225 698,02 | | | | 230 828,61 | | | 234 594,85 | | | | 258 075,83 | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  | |
|  | | | | | | | | Успех каждого ребенка (Республика Алтай) | | |  | |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | В Республике Алтай создаются возможности для обеспечения возможности выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого спектра предложений со стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность. К 2024 году планируется дополнительно создать 260 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных программ всех | | Нет | - | | |
|
|
| 28 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | направленностей | |  |  | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание новых мест дополнительного образования детей ", значение: 0.0000 | - | 31.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Приказ Распорядительный акт Министерства образования и науки Республики Алтай | | - | - | | |
|
| 1.1.2 | Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором | | - | - | | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и | - | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Попошева О.В. | Входящее письмо Письмо Федерального оператора о согласовании перечня | | - | - | | |
| 29 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | воспитания для создания новых мест от федерального оператора ", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ | |  |  | | |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Входящее письмо Письма об экспертизе от федерального оператора | | - | - | | |
|
| 1.1.5 | Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест", значение: 0.0000 | - | 10.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Акт Распорядительный акт РОИВ/РВПО | | - | - | | |
|
| 30 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест", значение: 0.0000 | - | 17.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | - | | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения | | - | - | | |
|
| 1.1.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000 | - | 15.08.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа Прочая документация | | - | - | | |
| 31 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 20.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.1.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг работы по приведению площадок в соотвествие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование"", значение: 0.0000 | - | 20.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором | | - | - | | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам", | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Попошева О.В. | Акт Локальные акты организаций | | - | - | | |
| 32 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения" | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.1.13 | Контрольная точка "Направлен проект перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, а также список образовательных организаций, на базе которых запланирована реализация | - | 06.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Прочий тип документа По форме, установленной Федеральным оператором | | - | - | | |
|
| 33 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | указанных программ, по форме, установленной Федеральным оператором, в целях получения заключений от федеральных ресурсных центров по направленностям дополнительного образования детей (далее – ФРЦ)", значение: 0.0000, Штука |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Утвержден план-график создания новых мест", значение: 0.0000, Штука | - | 06.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Акт Распорядительный акт РОИВ/ РВПО | | - | - | | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение на иные цели с РЦДО | | - | - | | |
| 34 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | - | | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Получены заключения в отношении проекта перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест от федерального оператора", значение: 0.0000, Штука | - | 01.03.2023 | 04 | 20 | Попошева О.В. | Прочий тип документа Письмо Федерального оператора о согласовании перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест с приложением заключений от ФРЦ в адрес РОИВ | | - | - | | |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Утвержден перечень средств обучения и воспитания для создания новых мест", значение: 0.0000, Штука | - | 10.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Попошева О.В. | Акт Распорядительный акт РОИВ | | - | - | | |
| 35 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест", значение: 0.0000, Штука | - | 17.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | - | | |
|
| 1.1.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | - | | |
|
| 1.1.21 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения | | - | - | | |
| 36 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | результатам закупок", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | - | | |
|
| 1.1.23 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг ", значение: 0.0000, Штука | - | 15.08.2023 | 12 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа Прочая документация | | - | - | | |
|
| 1.1.24 | Контрольная точка "Проведен | - | 20.08.2023 | Взаимо | Взаимо | Каменева | Справка Информационно- | | - | - | | |
| 37 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мониторинг работы по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в том числе по оформлению площадок с использованием бренбука национального проекта "Образование" " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.Ю. | аналитическая справка/отчет | |  |  | | |
| 1.1.25 | Контрольная точка "Документы мониторинга работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей", значение: 0.0000, Штука | - | 20.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Прочий тип документа Письмо о результатах мониторинга работы по приведению площадок, заполненные Excel-формы | | - | - | | |
|
| 1.1.26 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих | | - | - | | |
| 38 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 0.0000, Штука |  |  | отсутствует | отсутствует |  | программ всех направленностей | |  |  | | |
| 1.1.27 | Контрольная точка "Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах", значение: 0.0000, Штука | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Акт Локальные акты организаций | | - | - | | |
|
| 1.1.28 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000, Штука | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | - | | |
|
| 1.1.29 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения ", Штука | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 39 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.30 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000, Штука | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | | - | - | | |
|
| 1.1.31 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: | - | 28.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Каменева Н.Ю. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 40 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 0.0000 |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.1.32 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | - | | |
|
| 1.1.33 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | - | | |
|
| 1.1.34 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях | - | 31.08.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Каменева Н.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных | | - | - | | |
| 41 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | |  |  | | |
| 1.1.35 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000 | - | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | - | - | | |
|
| 1.1.36 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей | | - | - | | |
|
| 42 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | эффективности предоставления субсидии | |  |  | | |
| 1.2 | Результат "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | В Республике Алтай обеспечено участие обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию. | | Нет | - | | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "В Республике Алтай 9200 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чухонцева Е.С. | Отчет информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | | - | - | | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "В Республике Алтай не менее 14000 детей приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Лебедева Н.А. | Отчет информационно-аналитический отчет об организации участия детей приняли в открытых онлайн-уроках, | | - | - | | |
| 43 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию" |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  | реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | |  |  | | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Лебедева Н.А. | Исходящее письмо письма в МО | | - | - | | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию." | - | 30.06.2021 | 01 | 11 | Лебедева Н.А. | Отчет Отчет о результатах мониторинга | | - | - | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Лебедева Н.А. | Отчет Отчет о мониторинге | | - | - | | |
| 44 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ | | - | - | | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта", значение: 0.0000 | - | 15.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Приказ Приказ об утверждении регионального координатора | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 45 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам I квартала 2022 года.", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам I квартала 2022 года. | | - | - | | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам II квартала 2022 года.", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам II квартала 2022 года. | | - | - | | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам III | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых | | - | - | | |
| 46 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | квартала 2022 года.", значение: 0.0000 |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | уроков "Проектория" по итогам III квартала 2022 года. | |  |  | | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам IV квартала 2022 года.", значение: 0.0000 | - | 15.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" по итогам IV квартала 2022 года. | | - | - | | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Проведены открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленные на раннюю профориентацию", значение: 0.0000 | - | 24.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию | | - | - | | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 15.03.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Лебедева Н.А. | Приказ Приказ об утверждении регионального координатора | | - | - | | |
| 47 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | обеспечение" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | - | | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 48 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | - | | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"" | - | 15.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" | | - | - | | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся | | - | - | | |
| 49 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.19 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.2.20 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 17.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | 1 Отчет | | - | - | | |
|
| 1.2.21 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Лебедева Н.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 50 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.2.22 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000 | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.2.23 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков"Проектория", направленных на раннюю профориентацию ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 51 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2.24 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа утверждены нормативные правовые акты | | - | - | | |
|
| 1.2.25 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Иная документация о проведенной работе по реализации КТ | | - | - | | |
|
| 1.3 | Результат "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети" | 31.12.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Чандыева Е.Д. | В Республике Алтай создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет | | Нет | https://bilet.worldskills.ru/about | | |
| 52 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).  Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. | |  |  | | |
|
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по профессиональной ориентации в | - | 30.03.2021 | 06 | Взаимосвязь с иными результ | Лебедева Н.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер | | - | https://bilet.worldskills.ru/about | | |
| 53 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | рамках реализации проекта "Билет в будущее"" |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  | по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | |  |  | | |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Разработка и утверждение плана реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 30.06.2021 | 09 | 06 | Лебедева Н.А. | Справка Аналитическая записка по разработке и утверждению плана реализации проекта "Билет в будущее" | | - | https://bilet.worldskills.ru/about | | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее"" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Справка Аналитическая записка по охвату детей, принявших участие в мероприятиях по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее". | | - | https://bilet.worldskills.ru/about | | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную | - | 30.11.2021 | 06 | 08 | Лебедева Н.А. | Справка Инфромационная справка по обеспечению проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, | | - | https://bilet.worldskills.ru/about | | |
| 54 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»" |  |  |  |  |  | направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | |  |  | | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчето о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее», направленных на профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | | - | https://bilet.worldskills.ru/about | | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 04 | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
| 55 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
|
| 1.3.8 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по | - | 31.08.2022 | 05 | 10 | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по | | - | - | | |
| 56 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | |  |  | | |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
|
| 1.3.11 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чухонцева Е.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" | | - | - | | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по | | - | - | | |
| 57 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  | профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | |  |  | | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
|
| 58 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
|
| 1.3.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Лебедева Н.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее» | | - | - | | |
| 59 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.18 | Контрольная точка " Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее" ", значение: 0.0000 | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.3.19 | Контрольная точка "Разработан и утвержден план реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Прочая документация | | - | - | | |
|
| 1.3.20 | Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах реализации мероприятий по | - | 01.08.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Прочая документация | | - | - | | |
| 60 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Представлен отчет о проведении информационной кампании по популяризации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000 | - | 25.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Прочая документация | | - | - | | |
|
| 1.3.22 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Прочая документация | | - | - | | |
|
| 61 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Лебедева Н.А. | Прочий тип документа Прочая документация | | - | - | | |
|
| 1.4 | Результат "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | К 1 сентября 2023 года в Республике Алтай создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". | | Нет | - | | |
|
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Бочкарева Т.М. | Соглашение Соглашение на иные цели с РКЛ | | - | - | | |
| 62 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Акт Правоустанавливающие документы субъекта Российской Федерации о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи \* | | - | - | | |
|
| 1.4.3 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 01.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Прочий тип документа Лицензиия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности \* | | - | - | | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Бочкарева Т.М. | Прочий тип документа план-график закупок | | - | - | | |
| 63 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок " | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения | | - | - | | |
|
| 1.4.6 | Контрольная точка "Подключение к государственному информационному ресурсу о лицах, проявивших выдающиеся способности (ГИР)" | - | 01.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Прочий тип документа Справка от оператора ресурса о подключении | | - | - | | |
|
| 64 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и педагогических работников Центра в образовательном Центре Сириус и или на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми" | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Прочий тип документа Свидетельство о повышении квалификации, отчёт по программам переподготовки кадров | | - | - | | |
|
| 1.4.8 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ | | - | - | | |
|
| 1.4.9 | Контрольная точка "Организация сопровождения детей,проявивших выдающиеся способности, в т.ч. с использованием дистанционных технологий.Разработка и реализация мероприятий по | - | 30.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Каменева Н.Ю. | Отчет Отчёт Центра, информация на интернет-ресурсе Центра | | - | - | | |
| 65 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | дальнейшему сопровождению выпускников Центра и ОЦ Сириус" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. Учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Прочий тип документа Информация на интернет-ресурсе Центра | | - | - | | |
|
| 1.4.11 | Контрольная точка "Открытие регионального центра в единый день" | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ | | - | - | | |
|
| 1.4.12 | Контрольная точка "Формирование перечня и план-графика проведения | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Каменева Н.Ю. | Акт Акт Центра/РОИВ, информация на интернет-ресурсе Центра | | - | - | | |
| 66 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи" |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 29.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении минимальны показателей эффективности предоставления субсидии | | - | - | | |
|
| 1.4.14 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи " | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Каменева Н.Ю. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 67 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи" | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.4.16 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи " | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.4.17 | Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)" | - | 30.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Каменева Н.Ю. | Справка Аналитическая записка по получению лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения) | | - | - | | |
| 68 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей и функционирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи " | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.4.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о представлении субсидии Образовательному фонду «Талант и успех»" | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | | |
|
| 1.4.20 | Контрольная точка "Государственное | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Чандыева Е.Д. | Прочий тип документа - | | - | - | | |
| 69 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Соглашение - | | - | - | | |
|
| 1.4.22 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Чандыева Е.Д. | Отчет - | | - | - | | |
| 70 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | | |
| 1.5 | Результат "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей" | 01.01.2019 | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, позволяющая создавать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.  Внедрена ИС "Навигатор дополнительного образования детей в РА", система персонифицированной сертификации | | Нет | Информационная система "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" | | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Проведен мониторинг доступности дополнительного образования детей с учетом потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. |  | | - | - | | |
|
| 71 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | малоимущих семей) " |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 1.5.2 | Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. | Отчет информационно-аналитический отчет о внедрении в Республике Алтай целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.3 | Контрольная точка "В Республике Алтай внедрена целевая модель развития региональной системы дополнительного образования детей" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каменева Н.Ю. |  | | - | - | | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики | - | 26.02.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 15 | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного | | - | - | | |
| 72 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Алтай" (закупка включена в план-закупок)" |  |  | ьными точками отсутствует |  |  | образования детей | |  |  | | |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка о внедрении и функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (заключен контракт (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок" | - | 28.05.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка по обеспечению функционирования информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (заключен контракт (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок | | - | - | | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Проведен | - | 30.06.2021 | 16 | 18 | Митрофанова | Справка Аналитическая | | - | - | | |
| 73 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" |  |  |  |  | О.С. | записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | |  |  | | |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по внедрению Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Проведение мероприятий по обеспечению функционирования информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" (услуга оказана, работы выполнены)" | - | 30.10.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа Функционирует информационная система "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай", где отражается информация по реализации программ дополнительного образования, охват детей, реестр образовательных организаций, реализующих | | - | Информационная система "Навигатор дополнительного образования детей Республики Алтай" | | |
|
| 74 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | дополнительные общеобразовательные программы. | |  |  | | |
| 1.5.10 | Контрольная точка " Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа Товарные накладные, акты приема | | - | - | | |
|
| 1.5.11 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 25.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа Платежные поручения | | - | - | | |
|
| 1.5.12 | Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения показателей и реализации мероприятий по внедрению | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка по внедрению и функционированию Целевой модели развития | | - | - | | |
| 75 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | региональных систем дополнительного образования детей | |  |  | | |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 28.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет/справка о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.14 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет/справка о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 76 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет/справка о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.16 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 31.08.2022 | 12 | 14 | Митрофанова О.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Отчет Информационно-аналитический отчет/справка о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 77 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.20 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
| 78 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.22 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.5.23 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития | | - | - | | |
| 79 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | систем дополнительного образования детей" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  | региональных систем дополнительного образования детей | |  |  | | |
| 1.5.24 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Попошева О.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | | - | - | | |
|
| 1.6 | Результат "Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум"" | 01.01.2021 | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чандыева Е.Д. | Создана площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, нацеленным на развитие естественнонаучного и технического направлений дополнительного образования, подготовку инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных | | Нет | - | | |
|
| 80 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | технологий и идей. Детский технопарк «Кванториум» рассчитан на жителей Республики Алтай в возрасте от 12 до 18 лет. Основной вид деятельности – проектная, нацеленная на исследование, моделирование, конструирование, работу с данными. | |  |  | | |
|
| 1.6.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа Утвержденное государственное задание на оказание государственных услуг (выполнение работ) | | - | - | | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и | | - | - | | |
| 81 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | "Кванториум"" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | мобильного технопарка "Кванториум" | |  |  | | |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2021 | 07 | 05 | Митрофанова О.С. | Соглашение соглашение о предосталвении субсидии | | - | - | | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 01.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Митрофанова О.С. | Соглашение соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии | | - | - | | |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка | | - | - | | |
| 82 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | мобильного технопарка "Кванториум"" |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  | "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" | |  |  | | |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Утверждение дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализующихся в детском технопарке "Кванториум-04" и мобильном технопарке "Кванториум" на 2021-2022 учебный год." | - | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка по утверждению дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализующихся в детском технопарке "Кванториум-04" и мобильном технопарке "Кванториум" на 2021-2022 учебный год. | | - | - | | |
|
| 1.6.7 | Контрольная точка "Утверждение плана работы детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" на 2021-2022 учебный год." | - | 31.08.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационная справка по утверждению плана работы детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" на 2021-2022 учебный год. | | - | - | | |
|
| 1.6.8 | Контрольная точка "Проведен | - | 30.09.2021 | Взаимо | Взаимо | Митрофанова | Справка Аналитическая | | - | - | | |
| 83 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | промежуточный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | О.С. | записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" | |  |  | | |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Отчет отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии | | - | - | | |
|
| 1.6.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: | - | 30.12.2021 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения | | - | - | | |
| 84 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | 0.0000 |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Аналитическая записка по выполнению показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" | | - | - | | |
|
| 1.6.12 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум"", значение: 0.0000 | - | 30.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.6.13 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 85 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " | - | 30.09.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.6.15 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.6.16 | Контрольная точка "Заключено | - | 28.02.2023 | Взаимо | Взаимо | Бочкарева Т.М. | Соглашение соглашение | | - | - | | |
| 86 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " | - | 30.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.6.18 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 87 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " | - | 30.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.6.20 | Контрольная точка "обеспечено медийное сопровождение деятельности технопарков" | - | 30.11.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Прочий тип документа ссылки на размещение публикаций, аналитический отчет | | - | - | | |
|
| 1.6.21 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
| 88 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.6.22 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " | - | 30.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.6.23 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " | - | 30.06.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.6.24 | Контрольная точка "Проведен | - | 30.09.2024 | Взаимо | Взаимо | Митрофанова | Справка Информационно- | | - | - | | |
| 89 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " |  |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | О.С. | аналитическая справка/отчет | |  |  | | |
| 1.6.25 | Контрольная точка "Проведен ежеквартальный мониторинг выполнения показателей результата, а также реализации мероприятий по функционированию детского технопарка "Кванториум-04" и мобильного технопарка "Кванториум" " | - | 30.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Митрофанова О.С. | Справка Информационно-аналитическая справка/отчет | | - | - | | |
|
| 1.7 | Результат "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" | 01.01.2019 | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Бочкарева Т.М. | В целях обеспечения достижения результата разработан Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Алтай, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для | | Да | Государственная интегрированная информационная система управления общественными | | |
| 90 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  | занятия физической культурой и спортом. В 2019 году выполнены следующие мероприятия, направленные на обновление материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом в 37 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности: капитальный ремонт 11 спортивных залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 29 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 5 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях составила 8639 чел. В 2020 году - в 37 общеобразовательных организациях: капитальный ремонт 10 спортивных | |  | финансами «Электронный бюджет» | | |
|
|
| 91 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | залов; перепрофилирование 1 аудитории под спортивный зал; оснащение 25 открытых плоскостных спортивных сооружений инвентарем и оборудованием; развитие 11 школьных спортивных клубов (закупка инвентаря), численность обучающихся в указанных 37 общеобразовательных организациях на начало 2020-2021 учебного года составила 7737 чел. С учетом достигнутых значений результата за 2019 год по итогам 2020 года в 74 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. Численность обучающихся в них составила 12237 чел.  Ожидаемый социальный эффект от реализации мероприятий по | |  |  | | |
|
|
| 92 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | обновлению материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предполагает увеличение численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом. Прирост численности обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, за счет реализации Перечней мероприятий на объектах в 2019-2020 годах составил 2101 чел., в том числе: в 2019 году – 918 чел.; в 2020 году – 1183 чел.  К 2024 году не менее чем в 138 общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности и малых городах, будет обновлена материально-техническая база. | |  |  | | |
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 93 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.1 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Каланаков Д.В. | Соглашение | | - | - | | |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суремеева Г.В. | Отчет | | - | - | | |
|
| 1.7.3 | Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\*" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 05 | Суремеева Г.В. | Соглашение | | - | - | | |
| 94 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 31.03.2021 | 03 | 13 | Суремеева Г.В. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | | - | - | | |
|
| 1.7.5 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Филиппова М.А. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в | | - | - | | |
| 95 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | городах" |  |  | отсутствует | отсутствует |  | общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | |  |  | | |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов" | - | 30.06.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Филиппова М.А. | Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет | | - | - | | |
|
| 1.7.7 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении | - | 01.08.2021 | 11 | 10 | Филиппова М.А. | Отчет Аналитическая справка - отчет | | - | - | | |
| 96 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»" |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
|
| 1.7.8 | Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет об исполнении комплекса мер по обновлению материально- технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, | | - | - | | |
|
| 97 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотренных методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | |  |  | | |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения" | - | 30.09.2021 | 13 | 10 | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ | | - | - | | |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов" | - | 30.09.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет | | - | - | | |
|
| 1.7.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.10.2021 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Поварницина Ю.В. | Отчет Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов | | - | - | | |
| 98 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведенных закупок " | - | 15.11.2021 | 06 | 11 | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Контракты, договоры, соглашения | | - | - | | |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Проведен мониторинг эффективности использования субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | - | 15.12.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационно-аналитическая справка/отчет (по форме, определяемой Федеральным оператором) | | - | - | | |
|
| 1.7.14 | Контрольная точка "Проведен мониторинг использования обновленной материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных | - | 15.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационная справка/отчет о результатах проведенного мониторинга использования обновленной материально-технической базы для | | - | - | | |
| 99 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов", значение: 0.0000 |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  | занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и функционирования созданных школьных спортивных клубов на субсидии прошлых лет | |  |  | | |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Прочая документация | | - | - | | |
|
| 1.7.16 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Нормативно-правовой акт | | - | - | | |
| 100 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | - | 21.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования ( РОИВ) | | - | - | | |
|
| 1.7.18 | Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | - | 01.02.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования | | - | - | | |
|
| 1.7.19 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической | - | 28.02.2022 | 22 | 07 | Поварницина Ю.В. | Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для | | - | - | | |
| 101 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 |  |  |  |  |  | занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | |  |  | | |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств,возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000 | - | 15.03.2022 | 06 | 08 | Поварницина Ю.В. | Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями | | - | - | | |
|
| 1.7.21 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | 07 | 09 | Поварницина Ю.В. | Справка Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 102 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.7.22 | Контрольная точка "Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Извещения о проведении закупок | | - | - | | |
|
| 1.7.23 | Контрольная точка "Контракт на проведение работ по капитальному ремонту спортивного зала Каракокшиской СОШ подписан" | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Русских И.А. | Соглашение Контракт на проведение работ | | - | - | | |
|
| 1.7.24 | Контрольная точка "Контракт на проведение работ по капитальному ремнту спортивного зала Яконурской СОШ заключен" | - | 01.05.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кокушев Р.В. | Соглашение Контракт на проведение работ | | - | - | | |
| 103 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.25 | Контрольная точка "Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в Гагарской СОШ заключен" | - | 01.06.2022 | 09 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кулигин О.А. | Соглашение Контракт на проведение работ | | - | - | | |
|
| 1.7.26 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 | - | 30.06.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | - | | |
|
| 1.7.27 | Контрольная точка "Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации | - | 01.08.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 04 | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет | | - | - | | |
| 104 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000 |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | | |
|
| 1.7.28 | Контрольная точка "Работы по проведению капитального ремонта спортивного зала Каракокшиской СОШ завершены" | - | 20.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Русских И.А. | Акт Акт выполненных работ | | - | - | | |
|
| 1.7.29 | Контрольная точка "Работы по |  | 30.08.2022 | Взаимо | 15 | Кулигин О.А. | Акт Акт выполненных | | - | - | | |
| 105 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | капитальному ремонту спортивного зала Гагарской СОШ завершены" | - |  | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | работ | |  |  | | |
| 1.7.30 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 18 | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Товарная накладная, акт выполненных работ. | | - | - | | |
|
| 1.7.31 | Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Акт выполненных работ. | | - | - | | |
| 106 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | отсутствует | отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.32 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 | - | 31.08.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | - | | |
|
| 1.7.33 | Контрольная точка "Работы по капитальному ремонту спортивного зала Яконурской СОШ завершены" | - | 30.09.2022 | 15 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кокушев Р.В. | Акт Акт выполненных работ | | - | - | | |
|
| 1.7.34 | Контрольная точка "Подготовлен отчетный видеоролик о создании в 2022 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" условий для | - | 25.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Поварницина Ю.В. | Прочий тип документа Отчетный видеоролик | | - | - | | |
| 107 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | занятия физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 |  |  | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.7.35 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах", значение: 0.0000 | - | 31.10.2022 | 19 | 25 | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | - | | |
|
| 1.7.36 | Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Справка Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных показателей | | - | - | | |
|
| 108 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | эффективности предоставения субсидии | |  |  | | |
| 1.7.37 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000 | - | 30.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Поварницина Ю.В. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | | - | - | | |
|
| 1.8 | Результат "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом" | 01.01.2023 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Бочкарева Т.М. | По результатам отбора субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом | | Да | - | | |
|
| 109 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | существующего регионального опыта определения уровня оснащения материально- технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура» получателем субсидии определена в том числе Республика Алтай. Реализация мероприятий по обновлению материально- технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортивных | |  |  | | |
|
|
| 110 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом в Республике Алтай не менее чем для 21414 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 28289 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально- техническая база для занятий физической культурой и спортом,в 2023 году - 123, в 2024 - 132 нарастающим итогом. | |  |  | | |
|
|
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Суремеева Г.В. | Акт Закон Республики Алтай о республиканском | | - | - | | |
| 111 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | трансфертов по муниципальным образованиям" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | бюджете Республики Алтай | |  |  | | |
| 1.8.2 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 15.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Суремеева Г.В. | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий МО | | - | - | | |
|
| 1.8.3 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 28.02.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Табакаева К.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах периодического мониторинга функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных | | - | - | | |
| 112 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | |  |  | | |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Табакаева К.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | - | | |
|
| 1.8.5 | Контрольная точка "проведен мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 30.06.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Табакаева К.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | - | | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение ремонтных работ в Онгудайской НОШ" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Текенов Э.М. | Соглашение Муниципальный контракт | | - | - | | |
| 113 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Контракты (договоры) на поставку оборудования заключены" | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Табакаева К.А. | Прочий тип документа Реестр договоров, контрактов, договоры, контракты | | - | - | | |
|
| 1.8.8 | Контрольная точка "Проведен мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Табакаева К.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 114 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Громов П.В. | Акт Акты поставки, накладные | | - | - | | |
|
| 1.8.10 | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кокушев Р.В. | Акт Акты поставки, накладные | | - | - | | |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Кочевов Д.Н. | Акт Акты поставки, накладные | | - | - | | |
| 115 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Андреева Л.В. | Акт Акты поставки, накладные | | - | - | | |
|
| 1.8.13 | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Тойлонов М.В. | Акт Акты поставки, накладные | | - | - | | |
|
| 1.8.14 | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Сафронова О.А. | Акт Акты поставки, накладные | | - | - | | |
| 116 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | | |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Кыдырбаев С.М. | Акт Акты поставки накладные | | - | - | | |
|
| 1.8.16 | Контрольная точка "Оборудование поставлено" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Текенов Э.М. | Акт Акты поставки, накладные | | - | - | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |
| 117 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Ремонтные работы по Онгудайской НОШ завершены" | - | 31.08.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Текенов Э.М. | Акт Акты выполненных работ | | - | - | | |
|
| 1.8.18 | Контрольная точка "Проведен мониторинг о функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах" | - | 31.10.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Табакаева К.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | | - | - | | |
|
| 1.8.19 | Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг функционирования обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в | - | 20.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Табакаева К.А. | Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании обновленной материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных | | - | - | | |
| 118 | | | | | | | | | | |  | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии" |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  | организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, включающий информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии | |  |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №3  к паспорту регионального проекта | | | | | |
|  | | | | | | | | Успех каждого ребенка (Республика Алтай) | | | | | |
| Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи | | | | | | | | | | | | | |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* | Единица | 0 | 2018 | - | 37,00 | 74,00 | 100,00 | | 109,00 | - | - | - | - |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Единица | 0 | 2018 | - | 37,00 | 74,00 | 100,00 | | 109,00 | - | - | - | - |
| *Майминский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 4,00 | 8,00 | 10,00 | | 12,00 | - | - | - | - |
| *Усть-Коксинский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 4,00 | 11,00 | 15,00 | | 16,00 | - | - | - | - |
| *Шебалинский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 4,00 | 8,00 | 11,00 | | 12,00 | - | - | - | - |
| *Онгудайский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 5,00 | 10,00 | 15,00 | | 15,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 120 | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| *Кош-Агачский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 5,00 | 7,00 | 8,00 | | 9,00 | - | - | - | - |
| *Чойский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 3,00 | 4,00 | 5,00 | | 6,00 | - | - | - | - |
| *Чемальский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 1,00 | 2,00 | 3,00 | | 4,00 | - | - | - | - |
| *Усть-Канский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 4,00 | 9,00 | 15,00 | | 16,00 | - | - | - | - |
| *Улаганский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 3,00 | 7,00 | 8,00 | | 9,00 | - | - | - | - |
| *Турочакский муниципальный район* | Единица | 0 | 2018 | - | 4,00 | 8,00 | 10,00 | | 10,00 | - | - | - | - |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | |
| *Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального*  *проекта)* | Единица | 109 | 2022 | - | - | - | - | | - | 123,00 | 132,00 | - | - |
| *Всего по муниципальным образованиям* | Единица | 109 | 2022 | - | - | - | - | | - | 14,00 | 19,00 | - | - |
| *Усть-Коксинский муниципальный район* | Единица | 16 | 2022 | - | - | - | - | | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 121 | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период реализации федерального проекта, год | | | | | | | | | |
| Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) |
| *Кош-Агачский муниципальный район* | Единица | 9 | 2022 | - | - | - | - | | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| *Усть-Канский муниципальный район* | Единица | 16 | 2022 | - | - | - | - | | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| *Онгудайский муниципальный район* | Единица | 15 | 2022 | - | - | - | - | | - | 3,00 | 3,00 | - | - |
| *Майминский муниципальный район* | Единица | 12 | 2022 | - | - | - | - | | - | 1,00 | 1,00 | - | - |
| *город Горно-Алтайск* | Единица | 0 | 2022 | - | - | - | - | | - | 2,00 | 7,00 | - | - |
| *Шебалинский муниципальный район* | Единица | 12 | 2022 | - | - | - | - | | - | 2,00 | 2,00 | - | - |
| *Улаганский муниципальный район* | Единица | 9 | 2022 | - | - | - | - | | - | 2,00 | 2,00 | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 | | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | | Саврасова О. С. | Министр образования и науки Республики Алтай | Хорохордин О. Л. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | | |  |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 4 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | 20 |  |
| 5 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 6 | Участник регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети | | | | | | |  |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 8 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 9 | Участник регионального проекта | | Чухонцева Е. С. | Специалист по работе с молодежью | Лебедева Н. А. | 20 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 5 |  |
|  | | | | | | |  |
| Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли участие дети | | | | | | |  |
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | | Лебедева Н. А. | Исполняющий обязанности директора | Саврасова О. С. | 5 |  |
| 13 | Участник регионального проекта | | Чухонцева Е. С. | Специалист по работе с молодежью | Лебедева Н. А. | 20 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | 20 |  |
| Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | | | | | | |  |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 17 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | | | | | | |  |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 21 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | 20 |  |
| Созданы и функционируют детский технопарк "Кванториум-04" и мобильный технопарк "Кванториум" | | | | | | |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| 22 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Чандыева Е. Д. | первый заместитель министра | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | | Тайтыкова Б. А. | заведующий отделом проектного управления | Митрофанова О. С. | 20 |  |
| 24 | Участник регионального проекта | | Митрофанова О. С. | Директор | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | |  |
| 26 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 50 |  |
| 27 | Участник регионального проекта | | Каменева Н. Ю. | Начальник отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 28 | Участник регионального проекта | | Поварницина Ю. В. | Начальник отдела | Бочкарева Т. М. | 20 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 50 |  |
| В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | | | | | | |  |
| 30 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | Бочкарева Т. М. | Заместитель министра образования и науки Республики Алтай | Саврасова О. С. | 50 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | | Суремеева Г. В. | Начальник экономического отдела | Саврасова О. С. | 20 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | | Табакаева К. А. | экономист 1 категории | Суремеева Г. В. | 10 |  |