Приложение

к приказу Минобрнауки РА

от «18» декабря 2015 года № 1835

План мероприятий на 2016 год,

направленных на развитие государственно-частного и социального партнерства в системе дополнительного образования детей Республики Алтай

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое регулирование в сфере развития негосударственного сектора в оказании услуг дополнительного образования |
| 1. | Формирование рабочей группы по развитию государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | IV квартал 2015 года | Приказ о создании рабочей группы, утвержденный План мероприятий на 2016 года по развитию государственно-частного и социального партнерства в сфере дополнительного образования детей | Министерство образования и науки Республики Алтай (Каменева Н.Ю.) |
| 2. | Внесение изменений в Закон Республики Алтай «Об образовании в Республике Алтай» в части обеспечения конкурентного доступа негосударственных и государственных организаций к бюджетному финансирования | 2016 год | Внесены изменения в Закон | Министерство образования и науки Республики Алтай (Осипова И.Е.) |
| 3. | Разработка программы развития негосударственной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, с учетом интересов всех партнеров | II квартал 2016 года | Разработана программа развития негосударственной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы | Министерство образования и науки Республики Алтай, руководители организаций дополнительного образования |
| II. Развитие механизмов привлечения негосударственного сектора в сферу дополнительного образования детей |
| 4. | Изучение возможностей межведомственного взаимодействия по вопросу привлечения негосударственного сектора в сферу дополнительного образования детей | III квартал 2016 года | Решение рабочей группы о наличии или отсутствии возможностей | Рабочая группа по развитию государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей |
| 5. | Организация поддержки негосударственному сектору в оказании услуг дополнительного образования через взаимодействие с АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования», АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления», АУ ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова» | I квартал 2016 года | Предоставлено помещение АНО «Кентавр» для обучения детей конному спорту в возрасте от 5 до 9 лет, предоставлен оборудованный кабинет по БДД для проведения теоретических занятий Региональной культурно-спортивной общественной организации «Военно-патриотический поисковый центр «Вымпел» Республики Алтай», предоставлено помещение Региональной общественной организации «Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай» для проведения занятий по рафтингу, водному туризму, гребному слалому) | АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» (Дадочкина Е.А.), АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» (Абакаев Е.Л.), АУ ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова» (Пушкарева Е.В.). |
| Реализация организационно-методических мероприятий в сфере развития государственно-частного партнерства системе дополнительного образования |
| 6. | Формирование модели взаимодействия, определение условий партнерства и установление критериев выбора партнеров из частного сектора | II квартал 2016 года | Определены условия взаимодействия | Рабочая группа по развитию государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей |
| 7. | Доведение до сферы бизнеса информации о планах, программах, проектах исполнительной власти для организации партнерства | II квартал 2016 года | Информация размещена на официальном сайте Минобрнауки РА, локальных печатных изданиях | Министерство образования и науки Республики Алтай (Каменева Н.Ю.) |
| 8. | Формирование перечня частных организаций, соответствующих установленным критериям и согласных работать на определенных условиях | III квартал 2016 года | Сформирован перечень частных организаций | Министерство образования и науки Республики Алтай (Каменева Н.Ю.) |
| 9. | Заключение соглашения о сотрудничестве/партнерское соглашение с Региональной общественной организации «Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай» | II квартал 2016 года | Заключено соглашение | АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» (Абакаев Е.Л.) |
| 10. | Заключение договора между АУ ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова» и АНО «Кентавр» на земельный участок и помещение конноспортивного манежа | I квартал 2016 года | Заключен договор | АУ ДО РА «Детско-юношеская конноспортивная школа имени А.И. Ялбакова» (Пушкарева Е.В.) |
| 11. | Заключение соглашения о сотрудничестве/партнерское соглашение с Региональной культурно-спортивной общественной организации «Военно-патриотический поисковый центр «Вымпел» Республики Алтай» | I - II квартал 2016 года | Заключено соглашение | АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» (Дадочкина Е.А.) |
| 12. | Информирование общественности о возможностях АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» | II квартал 2016 года | Информация размещена на официальном сайте Региональной общественной организации «Федерация гребного слалома, рафтинга и спортивного туризма Республики Алтай» | АУ ДО РА «Республиканский Центр туризма, отдыха и оздоровления» (Абакаев Е.Л.) |
| 13. | Проведение переговоров с предпринимателями по заключению договора об использовании помещений в новостроящихся зданиях для оказания услуг дополнительного образования спортивной направленности | I квартал 2016 года | Определен потенциальный партнер | БУ ДО РА «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа» (Грушин С.Н.) |
| Мониторинг реализации Плана мероприятий по развитию государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей |
| 14. | Проведение заседаний рабочей группы по развитию негосударственного сектора | 2016 год | Не реже 1 раза в квартал | Министерство образования и науки Республики Алтай (Каменева Н.Ю.) |
| 15. | Проведение мониторинга реализации Плана мероприятий на 2016 года, направленных на развитию государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | IV квартал 2016 года | Результаты мониторинга размещены на сайте Минобрнауки РА | Министерство образования и науки Республики Алтай (Каменева Н.Ю.) |
| 16. | Подготовка доклада реализации Плана мероприятий на 2016 год, направленных на развитие государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей | до 20 января 2017 года | Доклад размещен на сайте Минобрнауки РА | Министерство образования и науки Республики Алтай (Каменева Н.Ю.) |